Phần 1

Cách 1: Dựa vào Average Velocity

Velocity trung bình 5 Sprint gần nhất:

(18+20+19+15+13)/5=17SP

Chọn khoảng 15–17 SP, ưu tiên các PBI đã rõ yêu cầu:

PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP

PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP

PBI 4: Chat với tài xế – 5 SP

PBI 5: Giao diện chủ đề Tết – 2 SP

Tổng: 15 SP.

Cách 2: Dựa vào Capacity và tình hình thực tế

Capacity giảm từ 212 giờ xuống 186 giờ, nên nhóm cần nhận ít việc hơn Sprint 5 và chú ý việc Minh mới vào dự án. Dự báo khoảng 13 SP, chọn:

PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP

PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP

PBI 4: Chat với tài xế – 5 SP

Tổng: 13 SP.

Phần 2 So sánh

| Tiêu chí | Cách 1: Average Velocity | Cách 2: Capacity và tình hình thực tế |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | Chưa thể hiện rõ việc giảm giờ làm và thành viên mới. | Xem xét số giờ làm giảm và việc Minh cần thời gian làm quen. |
| Bảo vệ Sprint Goal | Có thể chọn các PBI phục vụ nhu cầu khách hàng. | Chọn ít việc hơn, dễ tập trung hoàn thành mục tiêu Sprint. |
| Dễ giải thích với Product Owner | Dựa vào số liệu 5 Sprint trước. | Giải thích được vì sao Sprint này nên nhận ít việc hơn. |

Phần 3

Tôi chọn cách 2, dự báo 13 SP.

Sprint Goal: Giúp khách chủ động hơn khi chờ tài xế bằng cách hẹn giờ đặt xe, nhận SMS thông báo và chat với tài xế.

Danh sách PBI đưa vào Sprint 6:

PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP.

PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP.

PBI 4: Chat với tài xế – 5 SP.

Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý:

Velocity 20 SP nằm trong mức đội từng đạt được, nhưng không có nghĩa Sprint này chắc chắn làm được từng ấy điểm. Capacity đã giảm và Minh còn cần thời gian làm quen nên tôi đề xuất dự báo 13 SP để nhóm tập trung hoàn thành công việc. Velocity dùng để dự báo chứ không phải chỉ tiêu bắt buộc phải tăng.